## Product Backlog
Product backlog

Story ID	User story	Status	Priority	Est
4	Käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään (ilman kuvaa)	Done	1
6	Käyttäjä voi kirjautua järjestelmään käyttäjätunnuksella	Done	2
2	Käyttäjä voi ostaa kahvin	Done	3
3	Käyttäjä voi kasvattaa kahvisaldoa	Done	4
1	Käyttäjä voi kirjautua järjestelmään kasvontunnistuksella	Done	5
15	Käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään (kuvien kera)	Done	6
12	Järjestelmää voi käyttää Androidilla	Done	7
13	Järjestelmää voi käyttää desktopilla	Done	8
8	Käyttäjä voi ostaa useamman kahvin kerralla	Done	9
14	Käyttäjä voi lisätä uusia kuvia rekisteröitymisen jälkeen	Done	10
5	Käyttäjä voi tarkastella saldotietojaan	Done
7	Käyttäjä voi perua virheellisen ostoksen
9	Käyttäjä voi muuttaa aktiivisuustilaansa
10	Käyttäjä voi valita toiminnon eleillä/käsimerkeillä
11	Käyttäjä voi tarkastella statistiikkaa

## Sprint 1
Sprint number	Sprint goal
1	Saadaan erilaisia prototyyppejä käyttöliittymästä asiakkaalle
	Sprint start	Sprint End
	31.5.2012	6/13/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	31.5.2012	1.6.2012	2.6.2012	3.6.2012	4.6.2012	5.6.2012	6.6.2012	7.6.2012	8.6.2012	9.6.2012	10.6.2012	11.6.2012	12.6.2012	13.6.2012
				8.5	8.5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6.5	10	8	total remaining
	Tietokantaan perehtyminen		Joonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Natiivikäyttöliittymäprototyyppi		Janne, Antti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Natiivikäyttöliittymäproto (PyQt)	Started	Eeva	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.5	5	3
	Android-käyttöliittymäprototyyppi	Started	Samir, Irina, Ossi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	OpenCV-kasvojentunnistukseen perehtyminen	Done	Janne, Samir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GitHub	Done	Joonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sähköpostilista kuntoon	Done	Eeva	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sprint goal

## Sprint 2
Sprint number	Sprint goal
2	Kirjautuminen ja rekisteröityminen toimivat
	Sprint start	Sprint End
	14.6.2012	6/26/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	14.6.2012	15.6.2012	16.6.2012	17.6.2012	18.6.2012	19.6.2012	20.6.2012	21.6.2012	22.6.2012	23.6.2012	24.6.2012	25.6.2012	26.6.2012
				48	48	42	42	42	37	32	18.5	17	17	17	10	10	total remaining
	Kälikaavio	Done	Joonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Frontend-backend rajapinnan määrittely	Done	Janne, Eeva	2	2	1	1	1	1	1	0.5	0	0	0	0	0

	Yhteinen client					0
	Rekisteröityminen (pelkkä tunnus)	Testing	Janne, Eeva	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Käyttäjän tunnistaminen (tunnuksella)	Testing	Janne, Eeva	3	3	3	3	3	3	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Rajapintatoteutus backendiin	Done	Janne, Eeva	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0

	Backend (serveri)
	Kirjautuminen (backend)	Done	Joonas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
	Rekisteröityminen (backend)	Done	Joonas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
	Tietokantaan uudet taulut	Scrapped	Joonas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	OpenCv-kuvadatanvertailupalikka serveripuolelle	Done	Samir	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	0	0
	Uuden kuvan keskiarvon laskenta	Done	Samir	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0

	Android-käyttöliittymä
	Menu-näkymä	Started	Ossi	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Checkout-näkymä	Started	Ossi	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Erikoistoiminnot-näkymä (kala)	Started	Ossi	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Käyttäjän tunnistus	Started	Ossi	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Käyttäjän varmistus	Started	Ossi	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

	Swing-käyttöliittymä
	Menu-näkymä	Done	Antti	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Checkout-näkymä	Done	Antti	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Erikoistoiminnot-näkymä (kala)	Done	Antti	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Käyttäjän tunnistus	Done	Antti	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Käyttäjän varmistus	Done	Antti	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

	Android-komponentit
	Kasvojen havaitseminen	Started		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	Desktop-komponentit
	Kasvojen havaitseminen	Started		3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1

Sprint goal
	Muuta tehtävää
	Ympäristön pystytys
	Logo

## Sprint 3
Sprint number	Sprint goal
3	Tuotteiden ostaminen ja tuominen toimivat, kuvatunnistautuminen. Ehkä.
	Sprint start	Sprint End
	27.6.2012	7/9/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	27.6.2012	28.6.2012	29.6.2012	30.6.2012	1.7.2012	2.7.2012	3.7.2012	4.7.2012	5.7.2012	6.7.2012	7.7.2012	8.7.2012	9.7.2012
				89	73.5	72.5	72.5	67.5	67.5	64.5	56.5	52.5	48.5	30.5	12.5	12.5	total remaining
12, 15	Kälisuunnitelman päivitys	Done	Kaikki	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
	Client					0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tuotteen ostaminen	Done	Janne	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1, 15	Kuvan välittäminen serverille	Started	Eeva	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2	2	2
3	Tuotteiden tuomistietojen välittäminen serverille (kuka, mitä, missä, paljonko)	Done	Janne	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Tuotavien tuotteiden kertominen kälille	Done	Janne	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Ostettavien tuotteiden kertominen kälille	Done	Janne	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Rekisteröityminen (testaus)	Done	Eeva, Janne	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Käyttäjän tunnistaminen (testaus)	Done	Eeva, Janne	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Backend (serveri)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tuotteen ostaminen	Started	Joonas	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
1, 15	Kuvan vastaanottaminen	Done	Samir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kuvan tunnistaminen	Done	SAmir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kuvan kirjaaminen	Started		3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	Saldojen päivitys tuotteiden tuonnissa	Started	Joonas	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
3	Tuotavien tuotteiden kertominen clientille	Done	Sam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
2	Ostettavien tuotteiden kertominen clientille	Done	Sam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	Testit	Started	Sam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Android-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 12	Ostettavien tuotteiden näyttäminen	Done	Irina, Ossi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
2, 12	Tuotteen ostaminen	Done	Ossi, Irina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0
1, 12, 15	Kuvan ottaminen	Done	Ossi	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0
6, 12	Tunnuksella kirjautuminen ja epäonnistumisen käsittely	Done	Irina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
4, 12, 15	Epäonnistuneen rekisteröitymisen käsittely	Done		2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
3, 12	Tuotavien tuotteiden näyttäminen	Done	Ossi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
3, 12	Tuotavan tuotteen ja määrän valinta	Done	Ossi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
5, 12	Saldon näyttäminen	Done	Irina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swing-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 13	Ostettavien tuotteiden näyttäminen	Started	Antti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
2, 13	Tuotteen ostaminen	Started	Antti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1, 13, 15	Kuvan ottaminen	Started	Antti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
6, 13	Tunnuksella kirjautuminen ja epäonnistumisen käsittely	Done	Antti	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, 13, 15	Epäonnistuneen rekisteröitymisen käsittely	Done	Antti	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, 13	Tuotavien tuotteiden näyttäminen	Started	Antti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
3, 13	Tuotavan tuotteen ja määrän valinta	Started	Antti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
5, 13	Saldon näyttäminen	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Android-komponentit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 15	(Kasvojen havaitseminen)	Done	Ossi	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0
1, 15	Kuvan ottaminen	Done	Ossi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desktop-komponentit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 15	(Kasvojen havaitseminen)	Done	Antti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
1, 15	Kuvan ottaminen	Done	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Sprint goal

	Muuta tehtävää
	Logo

## Sprint 4
Sprint number	Sprint goal
4	Kuvalla voi rekisteröityä ja kirjautua järjestelmään
	Sprint start	Sprint End
	10.7.2012	7/23/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	10.7.2012	11.7.2012	12.7.2012	13.7.2012	14.7.2012	15.7.2012	16.7.2012	17.7.2012	18.7.2012	19.7.2012	20.7.2012	21.7.2012	22.7.2012	7/23/2012
				96.5	70	64.5	64.5	61.5	60.5	60.5	57.5	56	55.5	55.5	49	49	45	total remaining
	Kälisuunnitelman päivitys	Done	kaikki	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Client					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Käyttäjien listaaminen	Done	Janne	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuotteen hinnan näyttäminen	Done	Janne	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Käyttäjän saldon näyttäminen	Done	Janne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1, 15	Kuvien välittäminen serverille	Testing	Eeva	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Kuvalla tunnistautuminen	Done	Eeva	3	0.5	0.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekisteröityminen kuvan kera	Testing	Eeva	3	3	0.5	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	(Kuvan hakeminen serveriltä)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	URIBuilderin korvaus jollain	Done	Janne	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Backend (serveri)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tuotteen ostaminen	Done	Joonas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
15	Kuvan kirjaaminen	Started		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	Saldojen päivitys tuotteiden tuonnissa	Started	Joonas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.5	0.5	0.5
	Testit	Started	Sam, Joonas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Käyttäjien listaaminen	Testing		3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Tuotteiden hintojen kertominen	Testing		3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Käyttäjän saldon kertominen	Testing		3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Kuvantunnistuksen kehittäminen	Done		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	0
	Rinnakkaisuuden hallinta			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	(Kuvan lähettäminen clientille)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Android-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TESTAUS			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Clientin liittäminen muuten valmiisiin	Started	Ossi, Irina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kuvalla tunnistautuminen	Started	Ossi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kuvien otto rekisteröitymistilanteessa	Done	Ossi	3	3	3	3	3	3	3	0.5	0.5	0	0	0	0	0
	Jos vaihtoehtoja >5, käyttäjälista			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Thumbnaileja kuvista rekisteröityessä	Done	Ossi	3	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
	Thumbnaileja kuvista muualle?	Started	Ossi	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Näkymien muuttaminen uuden kälisuunnitelman mukaiseksi	Started	Irina, Ossi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swing-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 13	Ostettavien tuotteiden näyttäminen	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2, 13	Tuotteen ostaminen	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1, 13, 15	Kuvan ottaminen	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, 13	Tuotavien tuotteiden näyttäminen	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3, 13	Tuotavan tuotteen ja määrän valinta	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5, 13	Saldon näyttäminen	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kuvalla tunnistautuminen	Started	Antti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Kuvien otto rekisteröitymistilanteessa	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jos vaihtoehtoja >5, käyttäjälista	Done	Antti	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thumbnaileja kuvista rekisteröityessä	Done	Antti	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thumbnaileja kuvista muualle?	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Käyttäjien listaus	Done	Antti	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lyhyt lista :O	Done	Antti	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Muuta tehtävää
	Logo

## Sprint 5
Sprint number	Sprint goal
5	Kuvalla voi kirjautua järjestelmään, tuonti toimii
	Sprint start	Sprint End
	24.7.2012	8/6/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	24.7.2012	25.7.2012	26.7.2012	27.7.2012	28.7.2012	29.7.2012	30.7.2012	31.7.2012	1.8.2012	2.8.2012	3.8.2012	4.8.2012	5.8.2012	6.8.2012
				67.5	48.5	43	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40	40	total remaining
	Dokumentointi
	Arkkitehtuurikuvaus	Started		666
	Käyttöohjeet
	Käännösohjeet
	Serveri-client api	Started	Eeva	5	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Client					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 15	Kuvien välittäminen serverille	Done	Eeva	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekisteröityminen kuvan kera	Done	Eeva	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Kuvan hakeminen serveriltä)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Productiin mahdolliset koot	Done	Janne	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuotteelle tuoteryhmätieto serveriltä	Done	Janne	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldotiedot käyttäjäluokkaan	Done	Eeva	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuoteryhmien listaus	Done	Janne	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Clientin testien korjaus	Done	Eeva	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Clientin refaktorointi (copypaste, poikkeukset)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Backend (serveri)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kuvan kirjaaminen	Started		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	Saldojen päivitys tuotteiden tuonnissa	Testing	Joonas	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Testit	Started	Sam, Joonas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Käyttäjien listaaminen	Testing		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Tuotteiden hintojen kertominen	Testing		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Käyttäjän saldon kertominen	Testing		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Rinnakkaisuuden hallinta			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	(Kuvan lähettäminen clientille)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Tuomisen ja ostamisen logaaminen	Testing	Joonas	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tuotteen yhteydessä lähetetään mahdolliset koot			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Tuoteryhmätiedon liittäminen tuotteen lähetykseen	Started	Joonas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tuoteryhmien listaus			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Android-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TESTAUS	Started	Irina	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Clientin liittäminen muuten valmiisiin	Done	Ossi, Irina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kuvalla tunnistautuminen	Done	Ossi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Thumbnaileja kuvista muualle?)	Started	Ossi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Näkymien muuttaminen uuden kälisuunnitelman mukaiseksi	Done	Irina, Ossi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swing-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 13	Ostettavien tuotteiden näyttäminen	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 13	Tuotteen ostaminen	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, 13	Tuotavien tuotteiden näyttäminen	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, 13	Tuotavan tuotteen ja määrän valinta	Done	Antti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, 13	Saldon näyttäminen	Started	Antti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kuvalla tunnistautuminen	Done	Antti	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Muuta tehtävää
	Logo
	TESTIÄ

## Sprint 6
Sprint number	Sprint goal
6	Ohjelmisto valmiiksi
	Sprint start	Sprint End
	6.8.2012	8/20/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	6.8.2012	7.8.2012	8.8.2012	9.8.2012	10.8.2012	11.8.2012	12.8.2012	13.8.2012	14.8.2012	15.8.2012	16.8.2012	17.8.2012	18.8.2012	19.8.2012	20.8.2012
				93	91	87	81	76	76	64	59	57	45.5	45.5	45.5	40.5	30	0	total remaining
	Arkkitehtuurikuvaus	Started	Eeva, Janne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Testauskuvaus (osana arkkitehtuurikuvausta)	Started	Janne
	Käyttöohje	Started	Irina
	Kääntöohje				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Client				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Refaktorointi	Done	Janne	4	4	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	Testien korjaus	Done	Eeva	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stationit	Done	Janne	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tunnistusprosentit			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	sizeid productin toStringiin	Done	Eeva	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	javadoc
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Backend (serveri)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuvien tallennus	Testing	Sam	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.5	0.5	0.5	0.5	0
	Rinnakkaisuuden hallinta	Started	Sam	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
	Kuvien poisto		Sam	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Stationit (eli erilliset kannat eri huoneille)	Started	Mahnu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Tunnistusprosentit	Testing	Sam	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Juu, ne testit	Started	Mahnu, Sam	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	4
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Android-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TESTAUS	Started	Irina	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Tuonnit napin taake	Done	Ossi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Napit isommiksi	Started	Ossi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Uusien kuvien lisäys	Done	Ossi	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0
	Backnapit	Started	Ossi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ajastimen säätö	Done	Irina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldot näkyviin	Done	Irina	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vahvistuskuittihärpäke	Done	Irina	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kuvaavampia nappeja	Done	Ossi	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostaminen ilman kuvia	Done	Ossi	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuontinapit järjestykseen			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Käyttäjälistan parantaminen	Started	Irina, Ossi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Stationin valinta	Done	Ossi	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swing-käyttöliittymä				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuonnit napin taake	Done		2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Ostaminen ilman kuvia	Done		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uusien kuvien lisäys	Done		3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	Testaus	Done		9	9	9	9	9	9	6	6	6	5	5	5	0	0
	Refaktorointi	Done		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokumentointi	Done		7	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	0
	Ajastimen säätö	Done		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Muuta tehtävää
	Logo